План методической работы,  обеспечивающий сопровождение

введения ФГОС СОО и ФООП в МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ №3

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка планов работы методических объединений школы (включение вопросов по изучению ФГОС СОО и ФООП ) | Апрель 2023г | Скорректированные планы | Руководители ШМО |
|  | Выбор УМК для обеспечения введения ФГОС СОО. | До 30 марта 2023г | Список УМК | Учителя - предметники, педагог-библиотекарь |
|  | Создание условий для повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС СОО | В течение года, согласно графику | План-график повышения квалификации | Заместитель директора |
|  | Работа над созданием рабочих программ, календарно-тематического планирования в соответствии с ФГОС СОО и их утверждение | До 31.08.2023г. | Рабочие программы | Учителя – предметники, руководители ШМО |
|  | Проведение педагогических советов по вопросу введения ФГОС СОО и ФООП | Март 2023г. | Протокол педагогического совета | Директор школы Ерин А.В., заместитель директора Ерина Г.М. |
|  | Участие в обучающих семинарах для заместителей директоров по учебной работе, педагогов по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения и рабочих программ по учебным предметам | Постоянно |  | Заместитель директора, руководители ШМО |
|  | Оказание методической помощи: -по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС среднего общего образования; -по созданию программ воспитания и социализации учащихся средней школы; - по составлению рабочих программ по учебным | До 30 мая 2023г. | Методические рекомендации по предметам | Заместитель директора |
|  | Методическая помощь (индивидуальное консультирование) по созданию системы проектирования уроков, формирующих УУД (технологической карты) | Июнь 2023г | По запросам педагогов | Заместитель директора |
|  | Проведение заседаний ШМО по организации учебного процесса в условиях введения ФГОС СОО и ФООП | В течение года | Протокол | Руководители ШМО |
|  | Родительское собрание для родителей обучающихся 9 «Внедрение ФГОС СОО» | Апрель 2023г | Протокол собрания | Заместитель директора, классный руководитель |
|  | Организация взаимопосещения уроков в 10-х классах. | Сентябрь 2023г. | Схема взаимопосещений | Руководители ШМО |
|  | Информационно-методическое сопровождение. Размещение информации по проблемам внедрения ФГОС СОО и ФОП на сайте школы | В течение года | Раздел «ФГОС» на сайте | Ответственный за ведения сайта |
|  | Контроль и мониторинг введения ФГОС СОО с целью оказания методической поддержки учителям-предметникам в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся | Весь период | Справки, анализ | Заместитель директора |

Деятельность школьных методических объединений (ШМО)

Деятельность школьных методических объединений при введении ФГОС СОО и ФООП может быть сосредоточена в рамках следующих основных направлений:

- экспертиза, обсуждение и выбор УМК по отдельным предметам, курсам, модулям;

- разработка рабочих программ в рамках урочной и внеурочной деятельности;

- формирование «банка» тем для проектной деятельности учащихся;

- разработка содержания социальных практик и профессиональных проб обучающихся в рамках определённых профилей обучения;

- разработка содержательного наполнения определённых профилей обучения;

- формирование материалов для оценки предметных и метапредметных результатов образования, сформированности универсальных учебных действий;

- оказание содействия диагностике и преодолению возникающих профессиональных дефицитов педагогов;

- создание условий для саморазвития, повышения профессионального мастерства;

- развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе обмена опытом;

- анализ занятий, выявление и трансляция продуктивного педагогического опыта в области реализации ФГОС СОО;

- тематические доклады по проблемам реализации ФГОС СОО в конкретной предметной области;

- обеспечение единых подходов в формировании универсальных учебных действий учащихся и их оценке;

- организация внеурочной деятельности учащихся в рамках конкретной предметной области.